## Ruta Crítica
NOMBRE DEL CORTOMETRAJE
RUTA CRÍTICA DE PRODUCCIÓN
| 2019 | [23 empty] | 2020
MES | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
PERIODO | PRE PRODUCCION |  |  |  | PRE PRODUCCION |  |  |  | RODAJE |  |  |  | EDICION |  |  |  |  | EDICION | [5 empty] | POST PRODUCCION (IMAGEN & SONIDO) |  |  |  |  | ENTREGA
SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
FECHA | 3 - 9 jul | 10 - 16 jul | 17 - 23 jul | 24 - 30 jul | 3 - 9 ago | 10 - 16 ago | 17 - 23 ago | 24 - 30 ago | 3 - 9 sep | 10 - 16 sep | 17 - 23 sep | 24 - 30 sep | 1 - 7 oct | 8 - 14 oct | 15 - 21 oct | 22 - 28 oct | 29 - 4 nov | 5 - 11 nov | 12 - 18 nov | 19 - 25 nov | 26 - 2 dic | 3 - 9 dic | 10 - 16 dic | 17 - 23 dic | 7 - 13 ene | 14 - 20 ene | 21 - 27 ene | 28 - 3 feb | 4 - 10 feb | 11 - 17 feb | 18 - 24 feb | 25 - 3 mar
PRE PRODUCCIÓN
Búsqueda locaciones & contrato
Diseño de sets
Ensayos actores
Contratos personal tecnico & staff
Contrato cast
Trabajos arte y decoración
Diseño vestuario
Alquiler y manufactura vestuario
Scout técnico
Pruebas de camara
Pruebas maquillaje & Peinados
Carga, pruebas y revision de equipo
Consumibles de produccion
Junta final de produccion
RODAJE
Rodaje
Sync
Edición (primer armado)
Revisión de material
POST PRODUCCIÓN
Reporte costos etapa producción
Edición de imagen
Primer corte
Afinación de corte
Segundo corte
Afinación de corte
Corte final
Realización de EDL's, OMF's y Quicktime
Reporte costos etapa pos producción
Edición de sonido
Armado de pistas
Sonidos Incidentales
Inserción incidentales
Producción de música
Inserción Música
Pre mezcla
Mezcla final
Reporte costos etapa posprod
Online
Sync
Conforming
Color Correction
Efectos especiales de video (Vfx)
Elaboración de elementos gráficos
Revisión de video Online
Traducción y subtitulaje
Master en Bluray y Dvd, betacam
Materiales de liberación
Registros legales
Entrega a IMCINE